Raport z monitoringu

Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy”

za okres programowania 2023-2027

# Styczeń 2026

Spis treści

Rozdział I Wstęp	3

1.1 Definicja monitoringu	3

1.2 Opis źródeł danych	4

Rozdział II Działalność Organów LGD	4

2.1 Walne zebranie	4

2.2 Organ decyzyjny	7

2.3 Zarząd Stowarzyszenia	8

2.4. Komisji Rewizyjna	9

2.5 Szkolenia członków organów LGD i pracowników biura w 2020 r.	9

Rozdział III . Realizacja planu komunikacji	10

3.1 Działania komunikacyjne Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy”	10

3.2. Efekty zrealizowanych działań komunikacyjnych	10

3.3 Ocena działań komunikacyjnych przez mieszkańców	12

3.3.1 Rozpoznawalność LGD	12

3.3.2 Lista osób zadowolonych ze spotkań konsultacyjnych - na podstawie ankiet	16

3.3.3  Dane ze spotkań konsultacyjnych – wyniki dyskusji	16

Rozdział IV. Doradztwo w biurze LGD	17

4.1 Charakterystyka doradztwa	17

4.2 Efektywność świadczonego doradztwa	17

Rozdział V. Realizacja planu działania - narastająco	21

5.1 Nabory narastająco	21

5.1.1. Przebieg naborów - data podjęcia decyzji i realizacji kolejnych kroków procedury.	21

5.1.3 Stosowanie procedur naboru – wskazanie czy wszystko zostało zachowane.	28

5.2. Realizacja wskaźników LSR	28

5.3 Realizacja budżetu	31

Rozdział VI. Opinie mieszkańców na temat zmian na obszarze LGD.	33

6.1 Czy w Pana/i gminie w ciągu ostatniego roku zaszły zmiany	33

6.2  Zmiany w poszczególnych gminach	35

6.3 Lista proponowanych na spotkaniach projektów, które mogą pomóc w realizacji celów	42

6.3 Lista najważniejszych problemów gmin, które nadal wymagają rozwiązania.	42

VII Metryczka	42

VIII Podsumowanie i rekomendacje	44

# Rozdział I Wstęp

## 1.1 Definicja monitoringu

Monitoring rozumiany jest tu jako proces systematycznego zbierania i analizowania informacji na temat funkcjonowania LGD oraz stanu realizacji strategii. Proces monitorowania wymaga pozyskiwania informacji zwrotnych odnośnie wdrażania LSR od mieszkańców obszaru LGD, którzy następnie są włączeni w proces ich oceny. Zastosowanie takiej strategii monitorowania nie byłoby oczywiście możliwe bez zapewnienia sposobów udostępniania zbieranych danych wszystkim zainteresowanym przedstawicielom społeczności lokalnej. Niezbędne działania komunikacyjne są zatem istotną częścią planu komunikacyjnego i znajdują odzwierciedlenie w opisanych poniżej sposobach oceny i pomiaru danych.

Dane niezbędne do monitorowania działalności LGD pochodzą z kilku źródeł: rejestru danych LGD, spotkań z mieszkańcami, monitoringu operacyjnego oraz badań ankietowych osób korzystających z doradztwa, osób uczestniczących w spotkaniach oraz mieszkańców obszaru LGD.  Dzięki temu kontrolowane są wszystkie aspekty realizacji LSR i funkcjonowania LGD: realizacja planu działania, postępy w osiąganiu wskaźników, realizacja budżetu, zmiany w LSR, wyniki naborów, efektywność doradztwa w biurze LGD czy efektywność działań komunikacyjnych.

Niezbędne jest systematyczne sprawdzanie czy przyjęte metody rozwiązywania lokalnych problemów są należycie stosowane i czy efekty ich stosowania przynoszą oczekiwane rezultaty.

Monitoring operacyjny – bezpośrednie rozmowy z beneficjentami w czasie doradztwa i spotkań. Pozyskiwane dane dotyczące przygotowania lub wdrażania operacji realizowanych przez beneficjentów. Na monitoring operacyjny składają się także wizje lokalne na miejscu realizacji operacji, w czasie których wykonywana jest dokumentacja fotograficzna. Ta metoda monitorowania jest szczególnie istotna dla projektów grantowych. W ich przypadku wiąże się ona także z kontrolą dokumentów związanych z realizacją projektów. Opracowano wzór formularza monitoringu operacyjnego, w którym na bieżąco będą zapisywane pozyskiwane informacje. Stosowany jest on podczas wizji lokalnych na miejscu realizacji operacji, a ewentualnie sporządzona dokumentacja fotograficzna będzie stanowić załącznik do formularza.

W proces przygotowania planu monitoringu i ewaluacji włączeni zostali mieszkańcy obszaru LGD. Główne założenia planu opracowane zostały w czasie poszukiwania rozwiązań stanowiących sposoby realizacji strategii. Zgodnie z wynikami przeprowadzonych konsultacji społecznych przyjęto, że plan monitoringu i ewaluacji powinien - podobnie jak wszystkie działania podejmowane przez LGD - zapewniać możliwość szerokiej partycypacji mieszkańców. W tym aspekcie obszar monitoringu i ewaluacji jest silnie powiązany z realizacją planu komunikacyjnego. Szereg środków komunikacji, które są wykorzystywane w kontaktach z mieszkańcami odgrywa zarazem istotną rolę w monitorowaniu i ocenie efektów działalności LGD. Jako przykład można wskazać tu spotkania informacyjno-konsultacyjne oraz badania ankietowe. Ważną rolę w gromadzeniu danych niezbędnych do prowadzenia monitoringu odgrywają także beneficjenci i grantobiorcy z uwagi na fakt, iż to dostarczone przez nich dane służą do określania zmieniających się wartości wskaźników produktu i rezultatu.

Monitoring ma charakter partycypacyjny. Opinie mieszkańców są istotną częścią danych zbieranych w ramach kontroli realizacji LSR. Mieszkańcy odgrywają kluczową rolę w ocenie danych zebranych. Co roku organizowany jest tzw. warsztat refleksyjny.

Sposoby udostępniania gromadzonych danych przedstawicielom społeczności lokalnej:

- Strona internetowa LGD,

- Spotkania,

- Newsletter,

- Komunikacja bezpośrednia w czasie doradztwa w biurze.

## 1.2 Opis źródeł danych

- Dane własne LGD – dane gromadzone w ramach obowiązkowej sprawozdawczości realizowanej przez stowarzyszenie, w tym dane pozyskane od beneficjentów dotyczące realizowanych operacji, instytucji nadzorującej. Dane zbierano w czasie naborów, doradztwa oraz pracy organów.

- Badania ankietowe mieszkańców obszaru LGD –ankieta przeprowadzona w miesiącu wrzesień 2025 r. Ankiety były przeprowadzone na terenie gmin: Chęciny, Morawica, Nowiny – ilość zebranych ankiet 100 szt.

- Ankieta dla osób korzystających z doradztwa w biurze – dane z tego źródła pozyskiwane są na bieżąco. W harmonogramie planu komunikacji na rok 2025 w okresie programowania 2023-2027 zaplanowano 40 osób, ostatecznie udzielono doradztwa 8 osobom. Ankiet w ramach badania efektywności świadczonych usług doradczych pozyskano 3.

- Ankieta dla uczestników spotkań konsultacyjnych przeprowadzona po każdym spotkaniu.

- Warsztaty refleksyjne - w 2025 roku odbyło się 1 spotkanie z mieszkańcami zorganizowane przez LGD. W warsztacie refleksyjnym organizowanym przez LGD w dniu 16.01.2025 r.  wzięło udział 31 osób.

# Rozdział II Działalność Organów LGD

## 2.1 Walne zebranie

Liczba członków stowarzyszenia w 2025 roku wyniosła – 56, w tym z gminy Chęciny 15 członków z gminy Morawica – 28, a z gminy Nowiny – 13.

W dniu 26 czerwca 2025 r. w Gminnym Ośrodku Kultury "Perła" w Nowinach odbyło się Walne Zebranie Członków stowarzyszenia "Perły Czarnej Nidy". Jednym z ważniejszych punktów było:

• Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady stowarzyszenia za 2024 rok;

• Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego stowarzyszenia za 2024 rok;

• Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej;

• Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego stowarzyszenia za 2024 rok;

• Udzielenie absolutorium Zarządowi za działalność w 2024 roku

• Przedstawienie i zatwierdzenie planu działania oraz planu finansowego na rok 2025;

• Podsumowanie realizacji PROW na lata 2014-2020;

Wykaz członków LGD z podziałem na gminy i sektory

| L.p. | Sektor Publiczny | Przedstawiciel |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gmina Chęciny | Robert Jaworski |
| 2. | Gmina Morawica | Marian Buras |
| 3. | Gmina Nowiny | Łukasz Gryń |
| 4. | Gminna Biblioteka Publiczna w Morawicy | Teresa Badowska |
| 5. | Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach | Renata Janusz |
| 6. | Gminny Ośrodek Kultury „Perła” | Magdalena Świąder |
|  | Sektor Gospodarczy | Przedstawiciel |
| 7. | Kopalnia Wapienia "Morawica "S.A. |  |
| 8. | PHUP EURO GAZ SP.J. |  |
| 9. | Wyrób i Sprzedaż Artykułów Mięsnych |  |
| 10. | P.W. CZESTER Zakład Betoniarski | Czesław Ślusarczyk |
| 11. | Firma Handlowa "WIT" | Wojciech Winiarski |
| 12. | Zakład Kamieniarski "Przywała" | Edward Przywała |
| 13. | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "DAM&MAM" Hurt-Detal | Zygmunt Zawierucha |
| 14. | Instytut Innowacji i Biznesu | Magdalena Gołdzińska |
| 15. | Usługi Pilotażowe - Przewodnickie | Dorota Czesak |
| 16. | NEW - TEAM Grzegorz Budziosz | Grzegorz Budziosz |
| 17. | Essence Group Anna Zabrzuch | Anna Zabrzuch |
| 18. | Tomasz Puchała Firma Handlowo-Usługowa ON-TIME | Tomasz Puchała |
|  | Sektor Społeczny | Przedstawiciel |
| 19 | Stowarzyszenie Klub Sportowy "Moravia" | Przemysław Strójwąs |
| 20 | Stowarzyszenie Ekorozwoju Lisowa i Zaborza |  |
| 21 | Stowarzyszenie "PADRE" Profilaktyka, Aktywne Działanie, Rozwój i Edukacja | Marek Gołuch |
| 22 | Klub Sportowy "PIAST" Chęciny | Lesław Goral |
| 23 | Ochotnicza Straż Pożarna w Obicach | Krzysztof Jaworski |
| 24. | Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Morawickiej | Stanisław Pietrzykowski |
| 25. | Ochotnicza Staż Pożarna w Bilczy | Lucjan Pietrzyk |
| 26 | Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Chęciny" | Zofia Stokowiec |
| 27. | Ochotnicza Straż Pożarna w Szewcach | Bartłomiej Kroczak |
| 28 | Towarzystwo Ekorozwoju Radomic | Bożena Moskwa |
| 29. | Ochotnicza Straż Pożarna w Chęcinach | Jarosław Gruszczyński |
| 30 | Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Morawickiej | Zofia Soboń |
| 31. | Towarzystwo Przyjaciół Nidy | Lidia Korban |
| 32. | Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Murowanej | Władysław Zapała |
| 33. | Agroturystyczne Stowarzyszenie Gospodarstw Gościnnych i Ekologicznych "CIS' | Ewa Zaczek Kucharska |
| 34. | Fundacja Możesz Więcej | Marcin Agatowski |
| 35. | Uczniowski Klub Sportowy Futsal Nowiny | Arkadiusz Jędras |
| 36. | Stowarzyszenie Między Rajem a Piekłem | Izabela Mroczek |
| 37 | Stowarzyszenie Mieszkańców Piasecznej Górki "Z Górki" | Alicja Jamorska-Kurek |
| 38. | Uniwersytet III Wieku w Morawicy | Agnieszka Czekaj |
| 39. | Janusz Wojtyś |  |
| 40 | Ewa Fudali |  |
| 41. | Jacek Kania |  |
| 42. | Renata Posłowska |  |
| 43. | Andrzej Kusak |  |
| 44 | Marcin Dziewięcki |  |
| 45. | Monika Piotrowska |  |
| 46. | Stanisław Barycki |  |
| 47. | Martyna Wojcieszyńska |  |
| 48. | Rafał Wilk |  |
| 49. | Danuta Pakuła |  |
| 50 | Urszula Pęczkiewicz |  |
| 51 | Ewa Borek |  |
| 52 | Wanda Armańska |  |
| 53 | Teresa Grzybek |  |
| 54 | Janusz Szymkiewicz |  |
| 55 | Monika Pater |  |
| 56 | Stowarzyszenie klubu seniora SENIORITA | Lotko Danuta |

## 2.2 Organ decyzyjny

Organem decyzyjnym w LGD „Perły Czarnej Nidy” jest Rada stowarzyszenia. Rada składała się z 12-stu członków. W 2025 roku członkowie Rady reprezentowali sektory zgodnie z przedstawioną poniżej tabelą.

| Lp. | Imię i nazwisko | Sektor |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | publiczny | społeczny | gospodarczy |
| 1. | Zofia Stokowiec - przewodnicząca |  | x |  |
| 2. | Teresa Badowska – zastępca przewodniczącej | x |  |  |
| 3. | Izabela Mroczek – zastępca przewodniczącej |  | x |  |
| 4. | Renata Janusz – członek | x |  |  |
| 5. | Marek Gołuch - członek |  | x |  |
| 6 | Damian Woźniak – członek |  |  | x |
| 7. | Arkadiusz Jędras - członek |  | x |  |
| 8. | Zofia Soboń - członek |  | x |  |
| 9. | Wojciech Winiarski - członek |  |  | x |
| 10. | Magdalena Świąder - członek | x |  |  |
| 11. | Tomasz Puchała - członek |  |  | x |
| 12. | Agnieszka Czekaj - członek | x |  |  |
| . |  |  |  |  |

W związku z powyższym jak przedstawiono na poniższym wykresie reprezentacja każdego z sektorów wygląda następująco: publiczny – 4 osób, społeczny – 5 osób i gospodarczy – 3 osoby.

## 2.3 Zarząd Stowarzyszenia

Zgodnie ze statutem Zarząd LGD składa się z trzech członków, po jednym z każdej z gmin wchodzących w skład LGD i wybierany jest na czteroletnią kadencję. W 2025 roku skład Zarządu przedstawiał się następująco: Marcin Dziewięcki – prezes Zarządu, Monika Piotrowska – wiceprezes Zarządu, Janusz Szymkiewicz– wiceprezes Zarządu.

## 2.4. Komisji Rewizyjna

Organem kontroli i nadzoru wewnętrznego jest Komisja Rewizyjna stowarzyszenia. W skład Komisji rewizyjnej wchodzą 3 osoby – po jednej z każdej z gmin wchodzących w skład LGD wybieranych przez walne Zebranie Członków. W 2025 roku komisja pracowała w składzie: Marcin Wojcieszyński – Przewodniczący, Rafał Wilk – Wiceprzewodniczący, Janusz Wojtyś – członek.

## 2.5 Szkolenia członków organów LGD i pracowników biura w 2025 r.

Wykaz szkoleń uzasadnienie ich wyboru i ocena przydatności.

W 2025 roku nie były organizowane żadne szkolenia dla pracowników i członków organów LGD. Wszystkie szkolenia w ramach planu szkoleń odbyły się w poprzednich latach.

# Rozdział III. Realizacja planu komunikacji

## 3.1 Działania komunikacyjne Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy”

Plan komunikacyjny jest to opis celów, działań komunikacyjnych i środków przekazu używanych w celu przekazania informacji na linii LGD – społeczności lokalne, których LGD używa na poszczególnych etapach wdrażania LSR. Społeczność lokalna odgrywa znaczącą rolę przez cały okres wdrażania LSR dzięki ustanowieniu skutecznych kanałów dwustronnej komunikacji. Plan komunikacji został przygotowany na podstawie wyników przeprowadzonych konsultacji społecznych. Jest narzędziem, które jest wykorzystywane przez LGD do aktywizowania społeczności lokalnej.

## 3.2. Efekty zrealizowanych działań komunikacyjnych

| Działanie komunikacyjne w 2025 roku | Zrealizowane zadania w ramach działań komunikacyjnych | Wskaźniki |  |  | Osiągnięte efekty | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wartość docelowa wskaźnika | Realizacja w latach ubiegłych | Plan realizacji wskaźnika w 2025 |  |  |
| Wzmacnianie wewnętrznego partnerstwa | Kampania mailowa | 6 | 1 | 1 | W II kwartale 2025 r. Wysłano mail do członków LGD „PCN” prezentację za działalność za 2024 r. | Nie wpłynęły żadne uwagi ani informacje zwrotne |
|  | Warsztat refleksyjny | 6 | 1 | 1 | I kwartał 2025 r. W dniu 16.01.2025 r. w Sali konferencyjnej Samorządowego Centrum Kultury w Morawicy odbył się warsztat refleksyjny, którego celem jest dokonanie analizy efektów wdrażania Lokalnej strategii Rozwoju na lata 2023-2027. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządu lokalnego, pracownicy i członkowie stowarzyszenia LGD, beneficjenci, przedsiębiorcy z obszaru gmin Chęciny, Morawica, Nowiny. W spotkaniu wzięło udział 31 osób. | Nie wpłynęły żadne uwagi ani informacje zwrotne |
|  | Raport podsumowujący | 6 | 1 | 1 |  |  |
| Wzmocnienie partnerstwa na obszarze LSR i animowanie społeczności do partnerstwa z innymi podmiotami | Newslettery wysłane do subskrybentów | 6 | 1 | 0 |  |  |
|  | Strona internetowa LGD/artykuł | 6 | 1 | 1 | 10.09.2025 ukazał się artykuł na stronie internetowej urzędu Chęcin o naborze na przedsięwzięcie 3.3 podejmowanie działalności gospodarczej, artykuł ukazał się na stronie urzędu Nowin jak również w CK info, facebooku |  |
|  | Gazety lokalne /artykuł | 2 | 1 | 0 |  |  |
|  | Podmiot, któremu udzielono doradztwa | 65 | 1 | 8 |  |  |
|  | Rejestr podmiotów prowadzony przez LGD | 1 | 1 | 0 |  |  |
|  | Formularz zgłaszania uwag zamieszczony na stronie LGD | 1 | 1 | 0 |  |  |
|  | Raport podsumowujący | 6 | 1 | 1 |  |  |
|  | Ankieta dla mieszkańców obszaru | 300 | 0 | 100 | Na obszarze gmin Chęciny, Morawica, Nowiny zostały przeprowadzone ankiety z mieszkańcami zgodnie z Harmonogramem planu komunikacyjnego |  |
| Animowanie społeczności do wdrażania innowacji | Strona internetowa, media społecznościowe/artykuł | 5 | 0 | 1 |  |  |
|  | Strona internetowa i media społecznościowe/artykuł | 6 | 0 | 4 |  | W każdym kwartale ukazał się taki artykuł czyli w sumie 4 |
| Aktywizacja ludzi młodych | Komunikacja bezpośrednia/komunikatory internetowe | 1 | 0 | 0 |  |  |
| Informowanie społeczności o możliwości udziału w działaniach na rzecz grupy osób w niekorzystnej sytuacji lub o możliwości korzystania z efektów tych działań | Artykuły na stronie internetowej i w mediach społecznościowych | 5 | 0 | 2 |  | W trzecim i czwartym kwartale ukazały się artykuły czyli w sumie 2 |
|  | Informacja pisemna przekazana do organizacji zrzeszających osoby powyżej 60 r.ż | 1 | 0 | 0 |  |  |
| Wzmacnianie efektów wdrażania LSR | Ankiety papierowe, elektroniczne/Ankiety | 45 | 1 | 3 |  | W tym okresie zaplanowane przeprowadzenie30 ankiet, ostatecznie w związku z mniejszą liczbą przeprowadzonych konsultacji przeprowadzono 3 ankiety. Reszta wykonana/przeprowadzona zostanie w kolejnych latach |
|  | Strona internetowa i media społecznościowe/Artykuły na stronie internetowej i w mediach społecznościowych | 5 | 0 | 1 |  |  |
|  | Media lokalne/artykuł w gazetach lokalnych | 2 | 1 | 0 |  |  |

Zamierzone efekty są sukcesywnie osiągane, mieszkańcy są włączeni w realizację LSR w stopniu pozwalającym osiągnąć zakładane wskaźniki w stosunku do okresu realizacji, działania LGD są dostrzegane przez mieszkańców, pozyskiwane są informacje zwrotne od mieszkańców pozwalające na ocenę stanu wdrażania LSR.

## 3.3 Ocena działań komunikacyjnych przez mieszkańców

### 3.3.1 Rozpoznawalność LGD

Na przełomie września 2025 r. przeprowadzono badania ankietowe wśród mieszkańców obszaru objętego działalnością LGD. Ankiecie poddano 100 osób w tym 36 z gminy Chęciny, 36 z gminy Morawica i 25 z gminy Nowiny. Rozpoznawalność LGD w roku 2025 zarówno na całym obszarze jak i w poszczególnych gminach wchodzących w skład LGD przedstawiono w odniesieniu do lat poprzednich.

Rozpoznawalność LGD w 2025 roku wyniosła 66% i był to poziom o 23,86 % niższy niż 2021 r. Zastanawiający jest powód takiego spadku. Jednym z elementów, który wpłynął na takie wyniki badania mogła być kwestia złego doboru respondentów. Największy wzrost rozpoznawalności odnotowano w gminie Chęciny.

W jaki sposób mieszkańcy dowiadują się o LGD

Podobnie jak w latach poprzednich najwięcej osób wskazało na gazety lokalne, strony LGD jako źródło, z którego chciałyby się dowiadywać o działalności LGD. Równie ważnym źródłem pozostają znajomi, strony gmin czy spotkania informacyjno-konsultacyjne organizowane przez LGD.

Analizując powyższy wykres, a szczególnie dane z września 2025 roku można dojść do wniosku, że mieszkańcy oczekują różnorodnych źródeł informacji. Najmniej wskazań uzyskały newslettery, tablice i plakaty.

### 3.3.2 Lista osób zadowolonych ze spotkań konsultacyjnych - na podstawie ankiet

W 2025 roku odbyły się 1 spotkanie z mieszkańcami, innymi słowy - warsztat refleksyjny.

W związku z zobowiązaniem LGD do przeprowadzenia każdego roku ewaluacji wewnętrznej  z realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” w dniu 15.01.2026 r. przeprowadziła warsztat refleksyjny w Sali Samorządowego Centrum Kultury w Morawicy w którym wzięli udział Członkowie LGD, członkowie Zarządu, pracownicy biura LGD, beneficjenci, mieszkańcy obszaru objętego LSR. Spotkanie poprowadził p. Przemysław Strójwąs – Kierownik biura LGD „Perły Czarnej Nidy"

Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” stale monitoruje swoją działalności i stanu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Na spotkaniu w gronie osób zaangażowanych w działalność LGD dyskutowano min. o przeprowadzonych naborach, realizacji finansowej i rzeczowej LSR czy przebiegła zgodnie z planem i czy można ją uznać za zadawalającą.

3.3.3 Dane ze spotkań konsultacyjnych – wyniki dyskusji

10 kwietnia 2025 Lokalna Grupa Działania brała czynny udział w wydarzeniu pt. „Przedsiębiorczość ważnym filarem rozwoju ziemi chęcińskiej. Celem wydarzenia była promocja dostępnych form wsparcia dla przedsiębiorców oraz wymiana doświadczeń w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Spotkanie było również doskonałą okazją do dyskusji na temat aktualnych wyzwań i możliwości, które stoją przed przedsiębiorcami oraz do zaprezentowania form wsparcia i współpracy z instytucjami wspierającymi rozwój biznesu.

W ramach spotkania szczególną uwagę poświęcono przedsiębiorczości! Nie zgłoszono żadnych uwag do działań LGD zaplanowanych w LSR związanych z rozwojem przedsiębiorczości.

Rozdział IV. Doradztwo w biurze LGD

## 4.1 Charakterystyka doradztwa

| Wskaźnik | Źródło/sposób obliczenia |
| --- | --- |
| Liczba udzielonych porad | Karta doradztwa / 8 |
| Liczba podmiotów, którym udzielono porad | Karta doradztwa /8 |
| Liczba porad udzielonych podmiotom z poszczególnych sektorów | Karta doradztwa Sektor publiczny - 3 Sektor społeczny – 5 Sektor gospodarczy – 0 Mieszkaniec – 0 |

W wierszu - liczba udzielonych porad uwzględniono wszystkie porady jakich udzielili pracownicy biura LGD w 2025 roku niezależnie od tego czy dana osoba była raz czy kilka razy na doradztwie. W wierszu Liczba podmiotów, którym udzielono porad uwzględniono podmioty i osoby. Jeśli ta sama osoba przyszła na doradztwo w tej samej sprawie nie została uwzględniona, jednak jeśli z doradztwa korzystała ta sama osoba, ale dotyczyło ono różnych projektów to została uwzględniona w tej pozycji dwukrotnie.

## 4.2 Efektywność świadczonego doradztwa

Podstawą oceny efektywności świadczonego doradztwa były ankiety wypełniane przez osoby korzystające z doradztwa w biurze LGD.

Porady udzielane były na etapie przygotowania wniosku o przyznanie pomocy.

# Ocena efektywności świadczonego doradztwa mierzona opiniami osób w nim uczestniczących wypadła bardzo dobrze. Ankietowani bardzo dobrze ocenili doradztwo jak i doradców, co przedstawiają poniższe wykresy.

Analizy dokonano na podstawie trzech ankiet

# Rozdział V. Realizacja planu działania - narastająco

## 5.1 Nabory narastająco

### 5.1.1. Przebieg naborów - data podjęcia decyzji i realizacji kolejnych kroków procedury.

Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” działająca na terenie gmin Morawica, Chęciny i Nowiny dąży do rozwoju, poprawy warunków życia oraz stworzenia lepszej przyszłości dla naszych mieszkańców. W tym dążeniu do postępu kluczową rolę odgrywa Lokalna Strategia Rozwoju (LSR), która określa cele i kierunki działania na najbliższe lata. Stanowi ona plan działania, który opiera się na identyfikacji naszych największych potrzeb i potencjałów. LSR stworzona przez Lokalną Grupę Działania „Perły Czarnej Nidy” uzyskała pozytywną ocenę Zarządu Województwa i styczniu 2024 roku, Zarząd podpisał umowę na jej realizację opiewającą na łączna kwotę 2 030 929 €. Jak to bywa z programami unijnymi wdrażane są z poślizgiem więc najbliższe nabory dopiero przed nami, a zakończenie realizacji LSR zaplanowaliśmy na koniec 2029 roku. Oto najważniejsze założenia naszej LSR:

W okresie programowania 2023-2027 wnioski składane były/są wyłącznie elektronicznie przez system PUE ARiMR, a każdy wnioskodawca by się do niego zalogować musi posiadać numer ewidencji producenta (EP) nadawany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Realizacja LSR na lata 2023-2027:

Przedsięwzięcia:

2.3 Zwiększenie dostępności do infrastruktury publicznej

W pierwszym kwartale roku przeprowadzono i oceniono także nabór wniosków z zakresu Zwiększania dostępności do infrastruktury rekreacyjnej i sportowej, z budżetem 490 000,00 €, tj. 2 111 900,00 zł. Nabór przeprowadzono w terminie 31.12.2024 r. – 27.01.2025 r., a w jego ramach wpłynęły 4 wnioski, wszystkie ocenione zostały jako zgodne z LSR i wybrane zostały do dofinansowania, przy czym jeden z projektów w momencie przekazywania dokumentacji do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego nie mieścił się w limicie środków przeznaczonych na nabór.

W wyniku kolejnego przeliczenia kursu euro, możliwe było dofinansowanie tego wniosku.

Wszystkie projekty uznano za zgodne z LSR i warunkami ubiegania się o przyznanie pomocy oraz wybrano do dofinansowania, całą dokumentację naboru przekazano do ŚBRR-u w dniu 17.03.2025 r.

Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” pozyskała dofinansowanie w ramach programu „Wspólnie dla dziedzictwa 2025” Narodowego Instytutu Dziedzictwa na realizację projektu dotyczącego lokalnego dziedzictwa militarnego. Przedsięwzięcie zatytułowane „Szlak Pancerny w Gminie Morawica – szkolenie i inwentaryzacja dziedzictwa militarnego” pozwoliła na kompleksowe zbadanie, udokumentowanie i upowszechnienie wiedzy o unikatowych krzyżach i kapliczkach wykonanych z elementów uzbrojenia, które znajdują się na terenie gminy Morawica.

To wyjątkowe obiekty, związane z jedną z największych bitew pancernych II wojny światowej, jaka rozegrała się w Gminie Morawica w styczniu 1945 roku. Stanowią one lokalny symbol pamięci historycznej i materialne świadectwo wojennych losów regionu.

W ramach zadania zrealizowane zostały dwa główne działania:

• Inwentaryzacja i dokumentacja szlaku pancernego – obejmie ona 17 obiektów (krzyży, kapliczek przydrożnych wykonanych z elementów uzbrojenia). W oparciu o przeprowadzone badania opracowane zostały karty ewidencyjne, które posłużą do wpisania obiektów do Gminnej Ewidencji Zabytków. Częścią działania było również wykonanie dokumentacji fotograficznej oraz przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami, którzy pomogą odtworzyć historię poszczególnych miejsc.

• Szkolenie terenowe dla lokalnych liderów – jednodniowe szkolenie skierowane do przewodników, nauczycieli, edukatorów i aktywnych mieszkańców zaplanowane/i zrealizowane w 11 października 2025 roku. Uczestnicy brali udział w prelekcji oraz objazdowym szkoleniu terenowym po szlaku pancernym. Celem szkolenia było zwiększenie wiedzy na temat lokalnej historii i przygotowanie uczestników do jej dalszego upowszechniania.

W działania projektowe zaangażowani zostali również wolontariusze, którzy pomagali w dokumentowaniu obiektów i przeprowadzeniu rozmów z mieszkańcami. Projekt umożliwił nie tylko uporządkowanie wiedzy o wyjątkowym dziedzictwie, ale również wzmocnił więź mieszkańców z historią regionu oraz zaangażuje ich w jego ochronę.

Realizacja projektu wpisuje się w priorytety Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Morawica na lata 2025–2028, w którym ujęto potrzebę objęcia opieką zespołu krzyży wykonanych z elementów uzbrojenia.

3.3 Podejmowanie działalności gospodarczej

Ogłoszenie o naborze: 04 września 2025

Termin składania wniosków: 18.09.2025- 01.10.2025

Limit środków w naborze wynosi 218 800 €

Kwota przyznanej pomocy wynosi 50 000 zł

W odpowiedzi na ogłoszenie konkursu do biura wpłynęło 16 wniosków, w tym 4 uznano za niezgodne z warunkami udzielenia wsparcia, 12 operacji zostało uznane za zgodne z wymogami formalnymi i wybrane do dofinansowania.

Wnioski te wraz z pozostałą dokumentacją konkursową zostały przekazane w dniu 28.11.2025 r.  do ŚBRR-u w celu dalszej weryfikacji.

  - Animowanie społeczności do wdrażania innowacji

Projekt własny LGD: 65 800zł

Termin realizacji : V-VIII 2026

Zadania w ramach projektu:

Spotkanie informacyjne dla decydentów i liderów.

Rekrutacja 20 osób – przyszłych liderów lokalnych.

Szkolenie oraz wyjazd studyjny dla lokalnych liderów do miejscowości wdrażających SV.

Wyłonienie 9 społeczności, które podejmą się przygotowania koncepcji rozwoju własnych miejscowości w duchu SV.

Przeprowadzenie warsztatów wizji rozwoju w każdej z 9 wyłonionych społeczności.

Indywidualne doradztwo eksperckie dotyczące przygotowania koncepcji SV.

PLAN DZIAŁANIA

Przedsięwzięcie 1.2 Przygotowanie koncepcji inteligentnych wsi

Nabór dla LGD: 16.12.2025 – 16.01.2026

Planowany termin ogłoszenia: lipiec/sierpień 2026

Termin tworzenia koncepcji: Wrzesień – listopad 2026

Zakres wsparcia: Opracowanie koncepcji inteligentnych wsi

Katalog wnioskodawców: projekt grantowy: NGO, sołtysi

Wskaźnik projektu: Liczba projektów opracowanych koncepcji inteligentnych wsi - 9 szt.

Kwota pomocy: 8 000€ /4 000 zł na jedna koncepcję

Wymogi wobec koncepcji określone w PS WPR

• opis procesu opracowania koncepcji, w tym przeprowadzenia konsultacji z lokalną społecznością,

• uproszczona analiza SWOT obszaru objętego tą koncepcją,

• plan włączenia społeczności w późniejszą ewentualną realizację tej koncepcji, z uwzględnieniem roli sołtysa lub rady sołeckiej,

• lista projektów, które będą się składać na realizację tej koncepcji, uwzględniających komponent cyfrowy, środowiskowy lub klimatyczny

Przedsięwzięcie 1.3 Wdrażanie innowacji przez organizacje pozarządowe

Źródło finansowania EFRROW (PS WPR)

Sposób realizacji: Projekt grantowy

Możliwe zakresy wsparcia: Wdrażanie rozwiązań zgodnych z zawartą w LSR definicją innowacyjności oraz z przynajmniej jedną koncepcją inteligentnej wsi opracowaną na obszarze LSR.

Katalog wnioskodawców: organizacje pozarządowe

Wskaźnik produktu: Liczba zadań grantowych polegających na wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań – 9 zadań

Planowany termin: I półrocze 2027

Kwoty pomocy: 50 150 € / max 25 000 zł

Przedsięwzięcie 3.2 Infrastruktura turystyczna (RPOWŚ)

Źródło finansowania FESW (EFRR)

Sposób realizacji: projekt grantowy

Możliwe zakresy wsparcia: Budowa lub modernizacja infrastruktury sprzyjającej wykorzystaniu turystycznego potencjału obszaru

Katalog wnioskodawców: Jednostki sektora finansów publicznych

Wskaźnik produktów: Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem – 3 szt.

Nabór dla LGD: 5.12.2025 - 6 lutego 2026

Nabór grantobiorców przez LGD maj/czerwiec 2026 po podpisaniu umowy z UM

Kwota pomocy: 50 150 € / max 25 000 zł

Przedsięwzięcie 3.4 Rozwijanie działalności gospodarczej

Źródło finansowania: EFFROW (PS WPR)

Sposób realizacji: konkurs

Możliwe zakresy wsparcia: Rozwijanie działalności gospodarczej obejmujące tworzenie miejsc pracy w branżach wpisujących się w obszary tematyczne LSR

Katalog wnioskodawców: Podmioty gospodarcze działające na obszarze LSR

Wskaźnik produktu: Liczba operacji polegająca na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa – 10

Planowany termin: 12.05.2026- 26.05.2026

Kwota pomocy: 231 000,00€/100 000 zł

Przedsięwzięcie 2.1 Doposażenie organizacji pozarządowych

Źródło finansowania: EFRROW (PS WPR)

Sposób realizacji: projekt grantowy

Możliwe zakresy wsparcia: Zakup wyposażenia niezbędnego do wyposażenia do prowadzenia działalności statutowej przez organizacje pozarządowe

Katalog wnioskodawców: Organizacje pozarządowe

Wskaźnik produktu: Liczba zadań grantowych polegających na doposażeniu organizacji pozarządowych – 9 zadań

Planowany termin: 2027

Kwota pomocy: 50 150€ /max 25 000 zł

Przedsięwzięcie 2.2 Tworzenie lub modernizacja miejsc integracji mieszkańców

Źródło finansowania: EFRROW (PS WPR)

Sposób realizacji: Operacja w partnerstwie

Możliwe zakresy wsparcia: Budowa lub modernizacja ogólnodostępnych obiektów służących jako miejsca spotkań dla członków lokalnej społeczności, wyposażenie tych miejsc bądź podejmowanie inicjatyw ożywiających działalność w tych miejscach.

Katalog wnioskodawców: Jednostki sektora finansów publicznych, organizacje pozarządowe

Wskaźnik produktu: Liczba nowych/ zmodernizowanych/ wyposażonych/ zaktywizowanych miejsc integracji mieszkańców – 3

Planowany termin: 2027

Kwota pomocy: 265 000€

Przedsięwzięcie 3.1 Sieciowanie podmiotów działających w sektorze czasu wolnego i turystyki

Źródło finansowania: EFRROW (PS WPR)

Sposób realizacji: projekt własny

Możliwe zakresy wsparcia: Szkolenia dla przedstawicieli branży turystyki i czasu wolnego

Katalog wnioskodawców: LGD, organizacje pozarządowe

Wskaźnik produktu: Liczba szkoleń – 4

Planowany termin: II półrocze 2027

Kwota pomocy: 12 000€

Przedsięwzięcie 2.3 Zwiększenie dostępności do infrastruktury publicznej

Źródło finansowania: EFRROW (PS WPR)

Sposób realizacji: konkurs

Możliwe zakresy wsparcia: Budowa lub modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej, sportowej lub kulturalnej, która prowadzi do zwiększenia jej dostępności dla mieszkańców obszaru LGD.

Katalog wnioskodawców: JSFP

Wskaźnik produktu: Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury publicznej – 4

Planowany termin: I półrocze 2028

Kwota pomocy: 120 000€

Przedsięwzięcie 2.4 Inicjatywy aktywizujące ludzi młodych i/lub seniorów

Źródło finansowania: EFRROW (PS WPR)

Sposób realizacji: projekt grantowy

Możliwe zakresy wsparcia: Organizacja wydarzeń kierowanych do seniorów powyżej 60 roku życia i/lub osób młodych do 25 roku życia. Premiowane będą działania uwzględniające problematykę ochrony lokalnego dziedzictwa przyrodniczego i/lub kulturowego.

Katalog wnioskodawców: Organizacje pozarządowe

Wskaźnik produktów: Liczba wydarzeń – 6

Planowany termin: 2028

Kwota pomocy: 33 500€/ 25 000 zł

Aktualny harmonogram planowanych naborów umieszczony jest na stronie LGD www.perlycn.pl

|  |  | Przedsięwzięcie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2.3 Zwiększenie dostępności do infrastruktury publicznej | 3.3 Podejmowanie działalności gospodarczej | 1.1 Animowanie społeczności do wdrażania innowacji | 1.2 Przygotowanie koncepcji inteligentnych wsi | 1.3 Wdrażanie innowacji przez organizacje pozarządowe | 3.2 Infrastruktura turystyczna | 3.4 Rozwój działalności gospodarczej | 2.1 Doposażenie organizacji pozarządowych | 2.2 Tworzenie lub modernizacja miejsc integracji mieszkańców | 3.1 Sieciowanie podmiotów | 2.3 Zwiększenie dostępności do infrastruktury publicznej | 2.4 Inicjatywy aktywizujące ludzi młodych i/lub seniorów |  |
| Data naboru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wnioski | Liczba złożonych wniosków | 4 | 16 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Liczba wybranych wniosków | 4 | 12 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Liczba wniosków spełniających wymagania | 4 | 12 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Liczba wniosków niespełniających wymagań | 0 | 4 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budżet | Planowane środki | 490 000 € | 218 800 € | 21 400 € |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zagospodarowane środki według wniosków | 2 111 900,00 zł | 600 000,00 | 65 800,00 zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zagospodarowane środki według umów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zagospodarowane środki według rozliczenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wskaźniki | Planowane do osiągnięcia wskaźniki produktu w ramach naboru | 4 | 19 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wskaźniki produktu w wybranych wnioskach | 4 | 12 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wskaźniki produktu w zrealizowanych projektach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 5.1.3 Stosowanie procedur naboru – wskazanie czy wszystko zostało zachowane.

Wszystkie działania odbywały się zgodnie z przyjętymi procedurami, a ich zapisy stosowano na każdym etapie.

## 5.2. Realizacja wskaźników LSR

| Realizacja wskaźników produktu i rezultatu określonych w LSR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przedsięwzięcie | Wskaźnik rezultatu | Plan | Umowa | Wykonanie | Wskaźnik produktu | Plan | Umowa | Wykonanie |
| 1.1 Animowanie społeczności do wdrażania innowacji | R.1. Poprawa realizacji celów dzięki wiedzy i innowacjom (…). Jednostka miary: liczba osób | 90 |  |  | Liczba szkoleń | 9 |  |  |
| 1.2 Przygotowanie koncepcji inteligentnych wsi | R.40. Inteligentna przemiana gospodarki wiejskiej (…). Jednostka miary: liczba strategii | 9 |  |  | Liczba opracowanych koncepcji inteligentnych wsi | 9 |  |  |
| 1.3 Wdrażanie innowacji przez organizacje pozarządowe | R.41 Łączenie obszarów wiejskich w Europie odsetek ludności wiejskiej (…). Jednostka miary: liczba osób | 900 |  |  | Liczba zadań grantowych polegających na wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań | 9 |  |  |
| 2.1 Doposażenie organizacji pozarządowych | R.41 Łączenie obszarów wiejskich w Europie odsetek ludności wiejskiej (…). Jednostka miary: liczba osób | 100 |  |  | Liczba zadań grantowych polegających na doposażeniu organizacji pozarządowych | 9 |  |  |
| 2.2 Tworzenie, modernizacja, wyposażenie, aktywizacja miejsc integracji mieszkańców | R.41 Łączenie obszarów wiejskich w Europie odsetek ludności wiejskiej (…). Jednostka miary: liczba osób | 1500 |  |  | Liczba nowych/ zmodernizowanych/wyposażonych/zaktywizowanych miejsc integracji mieszkańców | 3 |  |  |
| 2.3 Zwiększanie dostępności do infrastruktury rekreacyjnej i sportowej | R.41 Łączenie obszarów wiejskich w Europie odsetek ludności wiejskiej (…). Jednostka miary: liczba osób | 7500 |  |  | Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury publicznej | 8 |  |  |
| 2.4 Inicjatywy aktywizujące ludzi młodych i/lub seniorów | R.42 Promowanie włączenia społecznego: liczba osób objętych wspieranymi projektami (…). Jednostka miary: liczba osób | 120 |  |  | Liczb wydarzeń | 6 |  |  |
| 3.1 Sieciowanie podmiotów działających w sektorze czasu wolnego i turystyki | R.1. Poprawa realizacji celów dzięki wiedzy i innowacjom (…). Jednostka miary: Liczba osób | 80 |  |  | Liczba szkoleń | 4 |  |  |
| 3.2 Infrastruktura turystyczna | RCR 77. Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem | 3000 |  |  | Wspierane strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 0 strategii 0 1 strategia 100 1 strat. 100 1 strat. 100 1 strat. 100 1 strat. 100 FESW Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 3.3 Podejmowanie działalności gospodarczej | R.37. Wzrost gospodarczy i Wskaźnik rezultatu W.3.3. zatrudnienie (…). Jednostka miary: liczba utworzonych miejsc pracy | 19 |  |  | Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa | 19 |  |  |
| 3.4 Rozwijanie działalności gospodarczej | R.37. Wzrost gospodarczy i zatrudnienie (…). Jednostka miary: liczba utworzonych miejsc pracy | 10 |  |  | Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa | 10 |  |  |

## 5.3 Realizacja budżetu

| Cele ogólne |  |  |  | Przedsięwzięcia |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa | Budżet w LSR [PLN] | Realizacja budżetu [PLN] | Realizacja budżetu [%] | Nazwa | Budżet w LSR [€] | Pomoc przyznana |  |  | Pomoc wypłacona |  |
|  |  |  |  |  |  | Realizacja budżetu [PLN] | Realizacja budżetu [%] | Realizacja budżetu [PLN] |  | Realizacja budżetu [%] |
| Innowacje w ramach koncepcji inteligentnych wsi. | 79550,00 | 0,00 | 0,00 | P.1.1. Animowanie społeczności do wdrażania innowacji | 21 400,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | P.1.2. Przygotowanie koncepcji inteligentnych wsi. | 8 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | P.1.3. Wdrażanie innowacji przez organizacje pozarządowe. | 50 150,00 |  |  |  |  |  |
| Inwestycje w kapitał ludzki. | 958650,00 | 0,00 | 0,00 | 2.1. Doposażenie organizacji pozarządowych. | 50 150,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2. Tworzenie, modernizacja, wyposażenie lub aktywizacja miejsc integracji mieszkańców. | 265 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.3. Zwiększanie dostępności do infrastruktury publicznej. | 610 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.4. Inicjatywy aktywizujące ludzi młodych i/lub seniorów. | 33 500,00 |  |  |  |  |  |
| Wykorzystanie potencjału gospodarczego obszaru LGD | 630229,00 | 0,00 | 0,00 | 3.1. Sieciowanie podmiotów działających w sektorze czasu wolnego i turystyki | 12 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.2. Infrastruktura turystyczna | 168 429,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.3 Podejmowanie działalności gospodarczej | 218 800,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.4. Rozwijanie działalności gospodarczej | 231 000,00 |  |  |  |  |  |

# Rozdział VI. Opinie mieszkańców na temat zmian na obszarze LGD.

## 6.1 Czy w Pana/i gminie w ciągu ostatniego roku zaszły zmiany

1. Zwiększyło się zaangażowanie mieszkańców w sprawy lokalne.

2. Mieszkańcy mieli większy wpływ na to, co dzieje się na terenie LGD.

3. Poprawiła się sytuacja na rynku pracy.

4. Powstały nowe firmy.

5. Zwiększyła się liczba inicjatyw służących kultywowaniu lokalnej tradycji.

6. Poprawiły się relacje pomiędzy mieszkańcami.

7. Zwiększył się ruch turystyczny.

8. Poprawił się stan zabytków.

9. Poprawiła się infrastruktura społeczno-kulturalna i/lub sportowa (np. świetlice, place zabaw, boiska).

10. Pojawiły się nowe formy spędzania wolnego czasu.

11. Zwiększyła się liczba wydarzeń kulturalnych i/lub sportowych.

12. Poprawiła się estetyka przestrzeni publicznej.

13. Zwiększyła się liczba mieszkańców biorących udział w warsztatach i/lub szkoleniach.

Respondenci zauważają pozytywne zmiany na obszarze LGD w każdej dziedzinie objętej ankietą, a największe w zakresie poprawy infrastruktury społeczno-kulturalnej i/lub sportowej, pojawienia się nowych form spędzania czasu wolnego, powstawania nowych firm, zwiększyła się liczba inicjatyw służących kultywowaniu lokalnej tradycji, oraz zwiększył się ruch turystyczny. Największa różnica zdań występuje w zakresie wpływu mieszkańców na to co dzieje się na terenie LGD oraz zaangażowania mieszkańców w sprawy lokalne, poprawiła się sytuacja na rynku pracy, poprawy relacji pomiędzy mieszkańcami, zwiększyła się liczba mieszkańców biorących udział w warsztatach i/lub szkoleniach.

Porównując te same zmiany rok do roku generalnie zauważamy wyniki na podobnym poziomie. Oczywiście należy mieć na uwadze, że LSR stanowi jedynie uzupełnienie działań podejmowanych przez lokalne samorządy i inne instytucje działające na rzecz regionu. Faktem jest to, że działania LGD wpływają na rozwój, a przede wszystkim mają aktywizować lokalne społeczeństwo i zachęcać do podejmowania kolejnych inicjatyw i szukania innych zewnętrznych źródeł finansowania.

## 6.2 Zmiany w poszczególnych gminach

Zmiany w powyższych obszarach warto przeanalizować w odniesieniu do poszczególnych gmin wchodzących w skład LGD.

Czy w poszczególnych gminach w ciągu ostatniego roku zaszły zmiany w wymienionych poniżej obszarach

1. Zwiększyło się zaangażowanie mieszkańców w sprawy lokalne

2. Mieszkańcy mieli większy wpływ na to, co dzieje się na terenie LGD

3. Poprawiła się sytuacja na rynku pracy

4. Powstały nowe firmy

5. Zwiększyła się liczba inicjatywy służących kultywowaniu lokalnej tradycji

6. Poprawiły się relacje pomiędzy mieszkańcami

7. Zwiększył się ruch turystyczny

8. Poprawił się stan zabytków

9. Poprawiła się infrastruktura społeczno-kulturalna i/lub sportowa

10. Pojawiły się nowe formy spędzania wolnego czasu

11. Zwiększyła się liczba wydarzeń kulturowych i/lub sportowych

12. Poprawiła się estetyka przestrzeni publicznej

13. Zwiększyła się liczba mieszkańców biorących udział w warsztatach i/lub szkoleniach

Z powyższego wykresu wynika, że na terenie LGD rozwój jest dość zrównoważony. Największe różnice na korzyść gminy Chęciny zauważane są w zakresie: 7 zwiększenie ruchu turystycznego, 9 poprawy infrastruktury, 10 poprawa infrastruktury społeczno-kulturalnej i/lub sportowej. Nie ulega wątpliwości, że gmina Chęciny stanowi perełkę nie tylko w województwie, ale w całej Polsce jeśli chodzi o atrakcje turystyczne i ankietowani dostrzegają korzyści płynące z inwestycji poczynionych przez lokalny samorząd w tym zakresie. Gmina Nowiny jest gminą młodą i brak tam zabytków, a i w Morawicy jest ich niewiele w porównaniu z Gminą Chęciny.

Poniżej porównano w/w zmiany w poszczególnych gminach w odniesieniu rok do roku.

Według respondentów w 2025 roku w porównaniu do poprzednich lat w gminie Chęciny i Morawica zaangażowanie mieszkańców w sprawy lokalne wzrosło, zmalało natomiast w gminie Nowiny.

W gminie Chęciny uwidacznia się spora tendencja spadkowa w tej dziedzinie od 2018 r. W gminie Morawica utrzymuje się na podobnym poziome, natomiast w gminie Nowiny w roku 2021 był duży wzrost do ponad 57%, a w 2025 utrzymuje się na podobnym poziomie co w 2020 r.

W 2025 roku więcej mieszkańców z gminy Chęciny, Nowiny i Morawica widzi poprawę na rynku pracy, w porównaniu z latami poprzednimi.

Zdecydowana większość ankietowanych zauważyła powstawanie nowych firm w 2025 roku. W gminie Chęciny i Nowiny zauważalny jest wzrost pozytywnych opinii w tej dziedzinie w porównaniu z rokiem poprzednim, w gminie Morawica poziom ten spadł o 3,98%

Liczba inicjatyw służących kultywowaniu lokalnej tradycji zwiększyła się o 26,7% wg mieszkańców z gminy Chęciny, o 13,1% mieszkańców z gminy Morawica, i w tych gminach widać wzrost w porównaniu z latami poprzednimi. W gminie Nowiny odsetek ten wyniósł  22,2%, widać tu tendencję spadkową.

Na terenie LGD odsetek ankietowanych, którzy uważają, że poprawiły się relacje między mieszkańcami jest równy temu, wg których relacje te nie poprawiły się. W rozbiciu na poszczególne gminy wyraźny wzrost postrzegania tego zjawiska zanotowano w gminie Nowiny, Nowiny, natomiast delikatny spadek w gminie Morawica.

Mieszkańcy w każdej z gmin: Chęciny, Morawica, Nowiny dostrzegali wzrostu ruchu turystycznego.

Poprawę stanu zabytków zauważa ponad 80% osób z gminy Chęciny. W gminie Morawica zanotowano również wzrost, w gminie Nowiny zanotowano nieznaczny wzrost, gdzie nie ma ani jednego zabytku, toteż mieszkańcy odnosili się do obszaru LGD.

Zdecydowana większość ankietowanych dostrzega rozwój w zakresie infrastruktury społeczno-kulturalnej lub sportowej. Najbardziej widoczny jest on na terenie Gminy Chęciny, gdzie odnotowano też największy wzrost. Podobny wzrost postrzegania rozwoju w tej kategorii  zanotowano w gminie Morawica i Nowiny.

Nowe formy spędzania czasu wolnego dostrzega zdecydowana większość mieszkańców obszaru LGD. Najwięcej w gminach Chęciny i Morawica. W gminie Nowiny odnotowano niewielki spadek w porównaniu z rokiem poprzednim.

Także estetyka przestrzeni publicznej poprawia się według zdecydowanej większości respondentów, w każdej z gmin odnotowano duży wzrost. Największy wzrost w porównania do lat poprzednich widać w gminach Morawica i Nowiny.

Wzrost liczby mieszkańców biorących udział w warsztatach i/lub szkoleniach zauważane jest w każdej z gmin, chodź największy zanotowano w gminie Chęciny.

## 6.2 Lista proponowanych na spotkaniach projektów, które mogą pomóc w realizacji celów

Na spotkaniu refleksyjnym we wrześniu 2025 r. przedstawione zostały dotychczas zrealizowane projekty i wskaźniki jakie zostały osiągnięte oraz jakie zostaną osiągnięte po zrealizowaniu projektów będących w trakcie realizacji. Uczestnicy nie mieli zastrzeżeń co do realizacji LSR i nie proponowali nowych projektów, które mogłyby pomóc w realizacji LSR.  Uznano, że wskaźniki są dobrane prawidłowo, a realizacja zmierza w dobrym kierunku i nie ma zagrożenia niepowodzenia realizacji LSR.

# VII Metryczka

# VIII Podsumowanie i rekomendacje

- W związku z wdrożeniem systemu Platforma Usług Elektronicznych ARiMR jako obowiązkowego narzędzia składania wniosków w okresie 2023–2027 oraz występującymi w początkowej fazie funkcjonowania systemu błędami technicznymi, które wymusiły przesunięcie części zaplanowanych naborów, należy przyjąć działania organizacyjne i zarządcze minimalizujące ryzyko kumulacji zadań w końcowym okresie realizacji LSR. Przesunięcie dwóch naborów z 2025 roku na 2026 rok skutkuje nałożeniem się harmonogramów konkursowych w latach 2026–2029. Przy niezmienionym terminie kwalifikowalności wydatków w ramach PS WPR (do 30 czerwca 2029 r.) powoduje to zwiększone obciążenie biura LGD w zakresie ogłaszania naborów, oceny wniosków, zawierania umów oraz monitorowania realizacji operacji. Mając na uwadze powyższe rekomenduje się:

- Analizę możliwości czasowego wzmocnienia zespołu biura LGD w latach 2027–2029, w szczególności w obszarze obsługi systemu IT, weryfikacji formalnej oraz monitoringu operacji.

- Przeprowadzenie analizy LSR pod kątem zmian usprawniających jej realizację i ograniczających obciążenie biura LGD. W szczególności należy ocenić czasochłonność projektów grantowych i rozważyć – w granicach dopuszczalnych przepisami – zmianę części przedsięwzięć na projekty konkursowe, mniej angażujące administracyjnie. Celem jest zachowanie realizacji wskaźników przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności pracy biura w latach kumulacji naborów.

- Analizę procesów pod kontem cyfryzacji i automatyzacji procesów wewnętrznych (np. standaryzacja checklist, wzorów dokumentów, rejestrów monitorujących).

- Wprowadzenie planu zarządzania ryzykiem obejmującego identyfikację potencjalnych zagrożeń systemowych i organizacyjnych oraz scenariusze reagowania.

- Intensyfikację działań informacyjnych i doradczych przed ogłoszeniem naborów, tak aby zwiększyć jakość składanych wniosków i ograniczyć liczbę uzupełnień.

Podjęcie powyższych działań pozwoli na zachowanie płynności wdrażania LSR, ograniczenie ryzyka opóźnień w realizacji wskaźników oraz zapewnienie efektywnego wykorzystania środków do końca okresu programowania.

- Rozpoznawalność LGD. W związku z wahaniami wskaźnika rozpoznawalności LGD rekomenduje się doprecyzowanie metodologii badań ankietowych, w szczególności w zakresie doboru próby respondentów. Konieczne jest zapewnienie reprezentatywności badania (zróżnicowanie pod względem wieku, miejsca zamieszkania, aktywności społecznej), aby wyniki odzwierciedlały rzeczywisty poziom świadomości mieszkańców. Wskazane jest również wprowadzenie stałych kryteriów badawczych umożliwiających porównywalność wyników w kolejnych latach.

- Kanały komunikacji. Rekomenduje się koncentrację działań informacyjnych w tych kanałach komunikacji, które mieszkańcy najczęściej wskazują jako źródło wiedzy o działalności LGD (np. media społecznościowe, strona internetowa, bezpośrednie spotkania). Zasadne jest ograniczenie mniej efektywnych form promocji na rzecz wzmocnienia tych narzędzi, które przynoszą największy zasięg i skuteczność. Warto rozważyć cykliczne analizy efektywności poszczególnych kanałów komunikacyjnych.

- Doradztwo. Bardzo dobra ocena jakości doradztwa stanowi mocną stronę LGD. Rekomenduje się utrzymanie obecnych standardów obsługi beneficjentów, a także dokumentowanie dobrych praktyk w zakresie doradztwa. W kontekście kumulacji naborów w latach 2026–2027 zasadne jest rozważenie wprowadzenia systemu wcześniejszych konsultacji koncepcyjnych (pre-doradztwo), które pozwoli ograniczyć liczbę wniosków niespełniających wymogów formalnych.

- Realizacja wskaźników. W okresie programowania 2023-2027 przeprowadzono dotychczas dwa nabory. W pierwszym z nich w zakresie przedsięwzięcia 2.3 Zwiększenie dostępności do infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wnioski które wpłynęły w 100 realizują założenia. Inaczej sytuacja przedstawia się w przedsięwzięciu 3.3 Podejmowanie działalności gospodarczej, gdzie na 19 planowanych działalności wpłynęło 16 wniosków z czego 12 spełniło wymogi formalne. Mniejsze zainteresowanie działaniem niż w poprzednich okresie programowania może wynikać ze zmiany poziomu dofinansowania (65% zamiast 100%) oraz korzystnej sytuacji na rynku pracy (niskie bezrobocie). Rekomenduje się:
– bieżące monitorowanie liczby zapytań i zgłoszeń doradczych w tym zakresie;
– analizę struktury osób zainteresowanych wsparciem (wiek, status zawodowy);
Przed podjęciem decyzji o ogłoszeniu dodatkowego naboru należy dokonać analizy kosztów organizacyjnych w stosunku do potencjalnych efektów. W sytuacji ograniczonego zainteresowania oraz kumulacji naborów w latach 2027–2029 zasadne może być rozważenie przesunięcia środków na inne, bardziej efektywne przedsięwzięcia.

- Realizacja budżetu. Ponieważ realizacja budżetu nie jest zagrożona, rekomenduje się utrzymanie obecnego tempa wdrażania, przy jednoczesnym monitorowaniu struktury wydatków w kontekście osiągania wskaźników. Stabilna sytuacja finansowa pozwala na bardziej elastyczne reagowanie na zmieniające się potrzeby lokalne.

- Postrzeganie zmian w regionie. Rekomenduje się eksponowanie konkretnych przykładów zrealizowanych operacji oraz ich wpływu na rozwój lokalny. Jednocześnie należy podkreślać komplementarny charakter LSR wobec działań samorządów i innych instytucji. LGD dysponuje niewielkim budżetem w porównaniu z samorządami toteż jej celem jest przede wszystkim aktywizacja społeczna mieszkańców oraz pobudzanie inicjatyw oddolnych.  rekomenduje się wzmocnienie działań animacyjnych ukierunkowanych na budowanie partnerstw, rozwój kompetencji projektowych oraz zachęcanie do sięgania po inne zewnętrzne źródła finansowania. Działania te mogą przyczynić się do zwiększenia liczby jakościowych projektów w kolejnych latach realizacji strategii.